# Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: Leden- duben 2014

Název MAS: Místní akční skupina Šumperský venkov

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):Ing. et Ing. Jan Libosvár, Administrativní pracovník

kontakt: sumperskyvenkov@seznam.cz, 583 285 437

- Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

  - vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF:

- 3.2. 2014  byla vyhlášená 6. výzva v rámci 20. Kola PRV, byly vyhlášeny Fiche 1 a Fiche 6, a ve dnech 14.-17.2. 2014 proběhl příjem projektů, celkem bylo zaregistrováno 8 projektů.

- ve sledovaném období se dne 21.2. 2014 uskutečnilo zasedání výběrové komise, zde byly členům výběrové komise představeny a předány žádosti o dotaci podané v 6. výzvě MAS Šumperský venkov v rámci 20. kola PRV, a po prostudování těchto projektů se následně uskutečnily veřejné obhajoby projektů a bylo sestaveno pořadí jednotlivých žádostí a členové výběrové komise rozhodli o tom, které žádosti podpoří a které ne.

- 6.3. 2014 bylo na RO SZIF zaregistrováno 7 podpořených a 1 nepodpořená žádost o dotaci

  - účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos:

  - 4.2.2014 se uskutečnila koordinační schůzka v rámci projektu spolupráce „Jedeme všichni“

  - 11.2.2014 se uskutečnil seminář v rámci projektu Místní partnerství zaměstnanosti

  - 7.3.2014 Valná hromada KS NS MAS v Mohelnici

  - 12.3.2014 účast na vzdělávacím semináři Příprava strategie komunitně vedeného místního rozvoje a její aspekty, Týnec nad Sázavou

  - 13.3.2014 Valná hromada NS MAS ČR v Týnci nad Sázavou

  - 3.4.2013 jednání Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje

  - 25.4.2014 prezentace činnosti MAS podnikatelům sdružených Okresní hospodářskou komorou.

  - 29.4.2014 se uskutečnil seminář v rámci projektu Místní partnerství zaměstnanosti

  - informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS:

  - 1.1.2014 Novoroční koncert MAS Šumperský venkov v Dolních Studénkách

  - 24.1.2014 5. Florbalový turnaj žáků základních škol

  - 25.1.2014 2. Ples MAS ve stylu STARDANCE

  - 2.4.2014 Exkurze a vzdělávací seminář pro účastníky akce k projektu Znáte nás- projekt vypálených obcí, akce se uskutečnila v Novém Malíně.

-  zasedání pracovních skupin a jejich závěry

- 21.2. 2014 se uskutečnilo školení výběrové komise MAS Šumperský venkov

  - další (účast na výstavách apod.)

  - v rámci režijních výdajů MAS jsou uplatňovány i výdaje na poštovné a cestovní výdaje, které souvisí s realizací projektů spolupráce v rámci opatření IV.2.1.

- Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

  - problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2

  - problémy při realizaci IV.1.1

  - problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů

  - další

- Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

- Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení): v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):

Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 8

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 12

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 6

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 132

na místě realizace: 5

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky) – , 39, 88

Počet účastí na kontrolách SZIF: 4

Další:

- Zaměstnanci (na IV.1.1)

| Jméno, příjmení | Pracovní smlouva/ DPP/DPČ | Úvazek/počet odpracovaných hodin | Náplň práce | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Radim Sršeň | Pracovní smlouva | 0,2/ | Organizační činnost a koordinace realizace IV.1.2.+IV.1.1., příprava podkladů pro jednání orgánů MAS v rámci realizace IV.1.2., součinnost MAS se SZIF, vzdělávání potenciálních žadatelů o podporu a členů MAS v rámci realizace IV.1.2., sestavování rozpočtu a ekonomické zajištění chodu MAS v rámci realizace IV.1.2.+IV.1.1., konzultace a poradenství potencionálních žadatelů a příjemců dotace ze IV.1.2. |  |
| Ing. et Ing. Jan Libosvár | DPP | 300/28 | Administrativní činnost v rámci realizace IV.1.2.+ IV.1.1., administrace projektů žadatelů v rámci realizace IV.1.2., komunikace s potenciálními žadateli podpory ze IV.1.2., komunikace se členy MAS a členy pracovních skupin MAS v rámci realizace IV.1.2., konzultace a poradenství potenciálním žadatelům a příjemcům dotace ze IV.1.2. |  |
| Zdeňka Mrkvicová | Pracovní smlouva | 50 hodin | účetnictví |  |

- Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

- komunitní projednávání v rámci přípravy ISRÚ 2014-2020

- realizace projektu „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Šumperský venkov“ v rámci OPTP

- realizace projektu spolupráce „Jedeme všichni“

- realizace projektu spolupráce „Místní partnerství zaměstnanosti“

-realizace projektu spolupráce „Národní pohádky a pověsti - poklady národní identity a tradic“

-realizace projektu spolupráce „Život a historie vypálených obcí aneb "Znáte nás?"“

- Plánované klíčové aktivity v dalším období:

- příprava Farmářských trhů

- příprava mezinárodního hudebního festivalu Hudba bez hranic 2014

- Schůzka Sněmu mládeže

- snídaně pro starosty

Datum:29.5.2014

Podpis: