# Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: září – prosinec 2011

Název MAS: Místní akční skupina Šumperský venkov

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Zdeňka Mihulková, administrativní pracovník

kontakt: sumperskyvenkov@seznam.cz, 583 285 437

- Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

  - vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF:

- ve sledovaném období se uskutečnila tři zasedání výběrové komise, na prvním zasedání byly členům výběrové komise představeny a předány žádosti o dotaci podané ve 3. výzvě MAS Šumperský venkov, na druhém zasedání se uskutečnily veřejné obhajoby projektů a bylo sestaveno pořadí jednotlivých žádostí a členové výběrové komise rozhodli o tom, které žádosti podpoří a které ne, na třetím zasedání členové přezkoumali odvolání žadatele proti rozhodnutí výběrové komise

- dvě zasedání programového výboru -  na prvním zasedání členové řešili odvolání žadatele proti rozhodnutí výběrové komise, na druhé schůzce se posoudilo dosavadní čerpání dotace, odsouhlasilo čerpání dotace v následujících dvou letech a schválila se aktualizace SPL a aktualizovali se monitorovací indikátory

- začátkem listopadu bylo na RO SZIF zaregistrováno podpořených 14 žádostí o dotaci

  - účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos

- 7.11.2011 se v Nové Hradečné uskutečnil vzdělávací seminář „LEADER-BUDOUCNOST VENKOVA“, který byl pořádaný Celostátní sítí pro venkov, akce se zúčastnili oba zaměstnanci MAS šumperský venkov

- 14.-16.11.2011 se v Sedlčanech konala Národní konference VENKOV 2011, konference se za MAS zúčastnila Ing. Zdeňka Mihulková, s výběrem workshopu s názvem: Zemědělství a životní prostředí.

  - informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

- 23.9.2011 se konalo školení výběrové komise, zde byli členové seznámeni s přijatými projekty, podepsali morální kodex, byli jim rozlosovány projekty, byli seznámeni s aktualizovanými Fichemi a pravidly pro PRV

- 18.10.2011 se uskutečnily veřejné obhajoby projektů přijaté ve 3. výzvě

- 17.-21.10.2011 MAS Šumperský venkov spolu s MAS Horní Pomoraví přivítaly návštěvu ze Slovenské republiky a to partnerskou MAS Šafrán. Osmi členná skupina sestavená z jednotlivých zástupců Slovenských obcí a členů MAS Šafrán. Cílem návštěvy bylo získat nové informace a zkušenosti týkající se realizovaných projektů na našem území, které vznikly za podpory dotačních programů. Program taktéž zahrnoval setkání s místními podnikateli, seznámení s jejich prací a ochutnávkou výrobků. Byly představeny výrobky, které nesou označení Jeseníky originální produkt. Součástí programu byl společenský večer, na kterém se sešli starostové z obcí a členů MAS. Došlo i k projednávání společného projektu, na kterém pracují všechny tři MAS s názvem „Jeseníky – Od produktů k zážitkům“.

- účast na Evropské konferenci:Leader po roce 2013 a nové výzvy pro ROZVOJ venkovských oblastí v Evropě, která se uskutečnila v Polsku

- 4.11.2011 naše MAS spolupořádala Farmářské trhy, při jehož příležitosti starosta města Šumperka předal certifikáty Jeseníky originální produkt nově oceněným 10ti výrobcům

- 9.12.2011 byla MAS spolupořadatelem Vánočního Jarmarku a zpívání pod stromečkem ve Vikýřovicích

- 17.12.2011 MAS pořádala tradiční Vánoční koncert v Dolních Studénkách, kde vystoupil dechový orchestr ZUŠ v Zábřeze

zasedání pracovních skupin a jejich závěry

  - další (účast na výstavách apod.)

- 8.9.2011 se zaměstnanci MAS zúčastnili Hodnocení MAS 2011 v Praze na Mze, obhajoba byla úspěšná a MAS Šumperský venkov se stejně jako v loňském roce umístila ve skupině A.

- Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

  - problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2

  - problémy při realizaci IV.1.1

  - problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů – po zveřejnění výsledků veřejných obhajob, došlo k odvolání proti rozhodnutí výběrové komise jedním z nepodpořených žadatelů (obec Vikýřovice), na základě tohoto odvolání se sešli zástupci výběrové komise a programového výboru, aby znovu posoudili a přezkoumali hodnocení daného projektu. Výběrová komise i programový výbor odsouhlasili hodnocení projektu a své rozhodnutí oznámili dotyčnému žadateli.

  - další

- Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

- Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):- MAS provedla aktualizaci SPL na základě přistoupení jednoho zástupce veřejného sektoru a dvou zástupců neziskového sektoru, dále jsme v SPL provedli aktualizaci partnerů MAS a to na základě navázání nových kontaktů a spolupráce, na základě střednědobého hodnocení došlo k aktualizaci finančního plánu a monitorovacích indikátorů.

ve Fichích: -

- Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 28, z toho 14 bylo podpořeno a 14 podporu nezískalo

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 3

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 4

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 187

na místě realizace: 1

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)- 61 v kanceláři,86 emailem, 39- telefonicky

Počet účastí na kontrolách SZIF: 1

Další:

- Zaměstnanci (na IV.1.1)

| Jméno, příjmení | Pracovní smlouva/ DPP/DPČ | Úvazek/počet odpracovaných hodin | Náplň práce | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Radim Sršeň | Pracovní smlouva | 0,2 | Organizační činnost a koordinace realizace IV.1.2.+IV.1.1., příprava podkladů pro jednání orgánů MAS v rámci realizace IV.1.2., součinnost MAS se SZIF, vzdělávání potenciálních žadatelů o podporu a členů MAS v rámci realizace IV.1.2., sestavování rozpočtu a ekonomické zajištění chodu MAS v rámci realizace IV.1.2.+IV.1.1., konzultace a poradenství potencionálních žadatelů a příjemců dotace ze IV.1.2. |  |
| Ing. Zdeňka Mihulková | Pracovní smlouva | 1,0 | Administrativní činnost v rámci realizace IV.1.2.+ IV.1.1., administrace projektů žadatelů v rámci realizace IV.1.2., komunikace s potenciálními žadateli podpory ze IV.1.2., komunikace se členy MAS a členy pracovních skupin MAS v rámci realizace IV.1.2., konzultace a poradenství potenciálním žadatelům a příjemcům dotace ze IV.1.2. |  |
| Zdeňka Mrkvicová | Pracovní smlouva | 50 | účetnictví |  |

- Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

- MAS se podílela na pořádání Farmářských trhů, kde byli ocenění výrobci certifikátem Jeseníky originální produkt

- Plánované klíčové aktivity v dalším období:

- Schůzka Sněmu mládeže

- Masopustní zabijačka

- Jesenická 40 – závody v běžeckém lyžování

- Snídaně pro starosty

Datum: 25.1.2012						Podpis: