# Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: září – prosinec 2012

Název MAS: Místní akční skupina Šumperský venkov

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Zdeňka Mihulková, administrativní pracovník

kontakt: sumperskyvenkov@seznam.cz, 583 285 437

- Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

  - vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF:

- ve sledovaném období se uskutečnila dvě zasedání výběrové komise, na prvním zasedání byly členům výběrové komise představeny a předány žádosti o dotaci podané ve 4. výzvě MAS Šumperský venkov v rámci 17. Kola PRV, na druhém zasedání se uskutečnily veřejné obhajoby projektů a bylo sestaveno pořadí jednotlivých žádostí a členové výběrové komise rozhodli o tom, které žádosti podpoří a které ne

- 23.10.2012 bylo na RO SZIF zaregistrováno podpořených 17 žádostí o dotaci

- 2.11. 2012 se uskutečnilo zasedání Sněmu mládeže MAS

  - účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos

- 1.-3.10. 2012 se v Nových Hradech konala Národní konference VENKOV 2012, konference se zúčastnili dva zaměstnanci MAS

- 6. -7.11. MAS pořádala seminář LEADER možnosti po roce 2013, financovaný z Celostátní sítě pro venkov

- 20.11. 2012 se Ing. Zdeňka Mihulková zúčastnila semináře „Zadávací řízení krok za krokem“

- 21.11. – 23.11. 2012 byla MAS spoluorganizátorem Česko-polské pracovní a programové konference LEADER bez hranic 2012

- 5.12. -8.12. 2012 Studijní cesta Akademie EU Brusel – oba zaměstnanci MAS s zúčastnili vzdělávacího semináře

informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

- 1.9.2012 - 125. Založení dobrovolných hasičů v Sobotíně

- 8.9.2012 Pohádkové Vánoce a sníh v září

- 11.9.2012 Dřevosochání v Novém Malíně

- 28.9.2012 Zavírání petrovských studánek

- 29.9.2012 Pouť sv. Michaela v Rejchaticích

- 5.10.2012 Slavnostní otevření obecní knihovny ve Vikýřovicích

- 5.10.2012 se konalo školení výběrové komise, zde byli členové seznámeni s přijatými projekty, podepsali morální kodex, byly jim rozlosovány projekty, byli seznámeni s aktualizovanými Fichemi a pravidly pro PRV

- 15.10.2012 se uskutečnily veřejné obhajoby projektů přijaté ve 4. výzvě

- 29.-30.10.2012 MAS Šumperský venkov spolu s MAS Horní Pomoraví přivítaly návštěvu ze Slovenské republiky na setkání pracovní skupiny Rozvoj obcí

- 24.11. 2012 Sněm mládeže MAS Šumperský venkov uspořádal nultý ročník volejbalového turnaje MAS

- 1.12.2012 Mikulášská besídka v Dolních Studénkách

- 1.12. 2012 Setkání se seniory ve Vernířovicích

- 22.12.2012 MAS pořádala tradiční Vánoční koncert v Dolních Studénkách, kde vystoupil dechový orchestr ZUŠ v Zábřeze

zasedání pracovních skupin a jejich závěry

  - další (účast na výstavách apod.)

- 29. 10.2012 setkání pracovní skupiny Rozvoj obcí – představeny byly příklady dobré praxe, činnost MAS, apod.

- 2.11. 2012 se uskutečnilo zasedání Sněmu mládeže MAS , na základě tohoto zasedání byl uspořádán nultý ročník volejbalového turnaje MAS a již se začala příprava na 4. Florbalový turnaj

-15.12. 2012 zasedání pracovní skupiny – plánování činnosti MAS v roce 2013

- 30.8. – 4.9. 2012 MAS Šumperský venkov se prezentovala na výstavě Země živitelka

- Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

  - problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2

  - problémy při realizaci IV.1.1

  - problémy při vyhlašování výzev

  - Další

Během 3. etapy došlo k neoprávněnému udělení sankce ze strany RO SZIF ve výši 1% dotace, za nedoložení povinné přílohy – katastrální mapy u dvou projektů. MAS se proti tomuto odvolala a po přezkoumání CP SZIF dospělo k názoru, že sankce byla uložena neoprávněně a tuto sankci zrušila.

- Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

- Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp): -

ve Fichích: -

- Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 28, z toho 17 bylo podpořeno a 11 podporu nezískalo

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 7

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 3

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 166

na místě realizace: 5

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky)- 99 v kanceláři,67- telefonicky

Počet účastí na kontrolách SZIF: 3

Další:

- Zaměstnanci (na IV.1.1)

| Jméno, příjmení | Pracovní smlouva/ DPP/DPČ | Úvazek/počet odpracovaných hodin | Náplň práce | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Radim Sršeň | Pracovní smlouva | 0,2 | Organizační činnost a koordinace realizace IV.1.2.+IV.1.1., příprava podkladů pro jednání orgánů MAS v rámci realizace IV.1.2., součinnost MAS se SZIF, vzdělávání potenciálních žadatelů o podporu a členů MAS v rámci realizace IV.1.2., sestavování rozpočtu a ekonomické zajištění chodu MAS v rámci realizace IV.1.2.+IV.1.1., konzultace a poradenství potencionálních žadatelů a příjemců dotace ze IV.1.2. |  |
| Ing. Zdeňka Mihulková | Pracovní smlouva | 1,0 | Administrativní činnost v rámci realizace IV.1.2.+ IV.1.1., administrace projektů žadatelů v rámci realizace IV.1.2., komunikace s potenciálními žadateli podpory ze IV.1.2., komunikace se členy MAS a členy pracovních skupin MAS v rámci realizace IV.1.2., konzultace a poradenství potenciálním žadatelům a příjemcům dotace ze IV.1.2. |  |
| Martina Krátká | DPP | 190 hodin | Propagace MAS Šumperský venkov na kulturních, společenských a sportovních akcích, pomoc při realizaci SPL 2007 -2013 „Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region“ |  |
| Ing. Pavel Ston | DPP | 25 | Hodnocení projektů v rámci realizace Strategického plánu LEADER 2007 – 2013 „Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region“ |  |
| Mgr. Ing. Tomáš Kobza | DPP | 25 | Hodnocení projektů v rámci realizace Strategického plánu LEADER 2007 – 2013 „Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region“ |  |
| Josef Sedláček | DPP | 31 | Hodnocení projektů v rámci realizace Strategického plánu LEADER 2007 – 2013 „Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region“ |  |
| Ing. Norbert Pfeffer | DPP | 31 | Hodnocení projektů v rámci realizace Strategického plánu LEADER 2007 – 2013 „Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region“ |  |
| Zdeněk Hubáček | DPP | 31 | Hodnocení projektů v rámci realizace Strategického plánu LEADER 2007 – 2013 „Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region“ |  |

- Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

- účast na regionálním značení produktů – Jeseníky originální produkt

- projekt POV 2012 – Šumperský venkov žije

- realizace projektu spolupráce „Od produktů k zážitkům“

- pořádání semináře LEADER – možnosti po roce 2013

- spolupořádání Česko – polské pracovní a programové konference

- Plánované klíčové aktivity v dalším období:

- Schůzka Sněmu mládeže

- 4. Florbalový turnaj

- Snídaně pro starosty

- informační schůzky k 5. Výzvě

- Zasedání Programového výboru

Datum: 29.1.2013						Podpis: