Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader

1. Úvod

  - Název MAS, právní forma:

MAS Šumperský venkov;  občanské sdružení

  - Datum podpisu Dohody se SZIF:

13. 8. 2009

  - Základní údaje:

|  | původní stav | stav k 30. 6. 2011 |
| --- | --- | --- |
| Počet obcí | 13 | 15 |
| Počet obyvatel | 24 482 | 26 344 |
| Rozloha MAS (km2) | 377,35 | 349,10 |
| Počet členů celkem | 29 | 35 |
| veřejný sektor | 13 | 15 |
| neveřejný sektor | 16 | 20 |

2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu

2.1. Složení SPL

2.1.1. Popis cílů

Prezentace regionu jako „vstupní brány“ Jeseníků.

Živé, nikoliv „spící“ obce.

Zlepšení situace na trhu práce, tvorba nových pracovních míst.

Zachování přírodní krajiny, ekologizace, využívání alternativních zdrojů energie.

Rozvoj a podpora volnočasových aktivit.

Stálé a kvalitní obhospodařování lesů.

MAS – zdroj informací a pomoci obyvatelům regionu.

2.1.2. Popis priorit

Zajištění hospodářsky a sociálně stabilizovaného regionu, vytvořeného rozvojem malého a středního podnikání, podporou cestovního ruchu a vybudováním kvalitní technické infrastruktury.

2.1.3. Popis Fiche

Vítá Vás vstupní brána Jeseníků 1

Vítá Vás vstupní brána Jeseníků 2

Náš region - příjemné místo k životu

Lesů ráj

Doklady minulosti

Podpora podnikání

Administrativní výdaje

2.1.4. Počet aktualizací a významných změn ve SPL

V průběhu fungování MAS Šumperský venkov neproběhly žádné významné změny v SPL.

2.2. Předpokládaný rozpočet, skutečný čerpaný rozpočet

|  | Podané žádosti |  | Schválené žádosti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ks | Kč | ks | Kč |
| Fiche 1 | 5 | 1994984 | 3 | 625860 |
| Fiche 2 | 1 | 182 700 | 1 | 182 700 |
| Fiche 3 | 7 | 2 129 574 | 6 | 2 129 574 |
| Fiche 4 | 2 | 246 941 | 2 | 246 941 |
| Fiche 5 | 4 | 1 352 237 | 4 | 1 086 636 |
| Fiche 6 | 4 | 905 223 | 3 | 758 138 |
| Fiche 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| celkem | 23 | 6 811 659 |  | 5 029 849 |

2.3. Alokace

| Stav k 30.6.2011 | Celková alokace (Kč) | Alokace IV.1.2 (Kč) |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 3 702 626 | 3 158 458 |
| 2010 | 3 790 693 | 3 032 544 |
| 2011 | 5 476 702 | 4 718 567 |
| celkem | 12 970 021 | 10 909 569 |

2.4. Výzvy

|  | - výzva (19.8.2009 – 15.9.2009) | 2. výzva (28.5.2010 - 18.8.2010) |
| --- | --- | --- |
| Fiche 1 | X | X |
| Fiche 2 |  | X |
| Fiche 3 | X |  |
| Fiche 4 |  | X |
| Fiche 5 |  | X |
| Fiche 6 | X | X |
| Fiche 7 |  |  |

3. Metodický přístup

3.1. Zdroje údajů

Zdrojem údajů byly návštěvy jednotlivých projektů, komunikace a rozhovory se zaměstnanci obecních úřadů i běžnými obyvateli jednotlivých obcí.

3.2. Monitorovací indikátory

| kritérium | Měřící faktor | Plánovaná hodnota | Dosažená hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. zlepšení situace na trhu práce a snížení nezaměstnanosti vytvořením a zajištěním pracovních míst v regionu, snížení počtu lidí dojíždějících za prací mimo region | - počet zajištěných a nově vytvořených pracovních míst - počet lidí dojíždějících za prací mimo region - počet nově založených společností či spolků a počet fyzických osob zahajujících svou podnikatelskou činnost | 7 - 16 8 (spolky) 10 (FO podn.) | 1 -1 0 |
| 2. Zvýšení počtu návštěvníků regionu, kteří v regionu přenocují | Statistiky „nocležníků“ v regionu | + 1500/rok | (1155) |
| 3. Zvýšení frekvence návštěvnosti | - statistiky „denních“ turistů v regionu - počet obnovených a znovuotevřených památek v regionu - počet km nových vyznačených pěších a lyžařských stezek, hippostezek - počet nových lůžek v ubytovacích zařízeních | + 350 7 10 km 25 | (249) 0 (9,3) 0 |
| 4. Příliv obyvatel na venkov | -Údaje o migraci obyvatelstva - počet kilometrů zrekonstruovaných / vybudovaných inženýrských sítí nebo komunikací | + 450 (v rámci celé MAS za 5 let) 10 km | (257) 0,465 km |
| 5. Nárůst podnikatelské činnosti na venkově | Počet nových podnikatelů zahajujících svou podnikatelskou činnost (jak FO tak PO) | 15 | (1) |
| 6. Zvýšení počtu mužů i žen různých věkových kategorií, kteří v rámci pracovních skupin participují na tvorbě projektů zamýšlených k realizaci v regionu | Počet aktivně se účastnicích lidí na tvorbě projektů | 5 | 8 |
| 7. Zvýšení podílu žen aktivně spolupracujících s MAS | Počet žen nově zapojených do činnosti MAS, ať už externě či jako noví členové | 8 | 6 |
| 8. Cílené zapojení mládeže do problematiky rozvoje regionu | Počet zúčastněných mladých lidí na procesu rozvoje regionu | 20 | 25 |
| 9. Oživení obcí | - počet společenských, kulturních, sportovních akcí konaných v regionu organizovaných MAS - počet nových sportovních / turistických aktivit či zařízení pro ně | 3/rok 7 | 3 4 |
| 10. Postupná ekologizace, podpora využití obnovitelných zdrojů energie a v tomto směru co možná nejefektivnější využití vlastních zdrojů regionu | Počet nově zřízených výrobců ekoenergie, efektivita jejich využití v rámci regionu | 2 | (1) |
| 11. Rozvoj podniků, zefektivnění výroby | - počet nově pořízených strojů a technologií - počet vybudovaných/zrekonstruovaných podnikatelských objektů | 15 5 | 6 0 |

3.3. Hodnotící otázky:

3.3.1. Povinné hodnotící otázky:

3.3.1.1. Do jaké míry napomohla podpora k dalším pracovním příležitostem ve vaše regionu?

3.3.1.2. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění víceodvětvových přístupů ve vašem regionu?

3.3.1.3. Do jaké míry napomohla podpora k zavádění inovačních přístupů ve vašem regionu?

3.3.1.4. Napomohla podpora k většímu zapojení mladých lidí do dění v regionu?

3.3.1.5. Napomohla podpora k většímu zapojení žen do dění ve vašem regionu?

4. Odpovědi na hodnotící otázky

4.1. Otázka č.1

4.1.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Žádný realizovaný projekt nepřinesl nové pracovní místo. Jeden realizovaný projekt umožnil zaměstnat jednoho občana na poloviční, částečný úvazek.

4.1.2. Odpověď na hodnotící otázku

I když prozatím jen jeden realizovaný projekt umožnil práci na jeden částečný úvazek, realizace jiných projektů si vyžádala práci různých, zejména stavebních firem. Dá se tedy říci, že jednotlivé projekty mají nemalý podíl na zajištění pracovních příležitostí v regionu MAS a to především nepřímo.

4.2. Otázka č.2

4.2.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Potřebné ukazatele se shodují s nastavenými monitorovacími indikátory.

4.2.2. Odpověď na hodnotící otázku

Ve většině případech se na přípravě a realizaci projektů účastnili lidé z různých zájmových útvarů jednotlivých obcí. Při přípravách projektů, jenž mají za cíl především oživení, podpoření a obnovu míst pro kulturní, sociální či sportovní vyžití občanů obcí, se podíleli zástupci sboru dobrovolných hasičů, myslivců nebo zástupci tělovýchovných jednot Sokol. Stejně tak je důležité, že žádný projekt nebyl připravován pouze jednou osobou, ale vždy byl vytvořen projektový tým, ve kterém pracoval větší počet lidí z různých odvětví pracovního života – např. architekt, stavební technik, požárník, starosta, účetní atd., čímž byl zajištěn odborný dohled nad všemi kroky při realizaci projektů.

4.3. Otázka č.3

4.3.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Potřebné ukazatele se shodují s nastavenými monitorovacími indikátory.

4.3.2. Odpověď na hodnotící otázku

Všechny prozatím realizované projekty mají rozhodně pozitivní inovační přístup k regionu, především k dané obci, ve které byl projekt realizován. Mezi nejčastějšími inovačními charakteristikami jsou zlepšení vzhledu jednotlivých částí obce, zlepšení přístupu do opravených míst či zlepšení příjezdu po zrekonstruovaných cestách. Realizací projektů je umožněna příprava různých společenských akcí v opravených místech jednotlivých obcí.

4.4. Otázka č.4

4.4.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Potřebné ukazatele se shodují s nastavenými monitorovacími indikátory.

4.4.2. Odpověď na hodnotící otázku

Především díky Sněmu mládeže MAS Šumperksý venkov se podařilo zapojit nemalou část mladých obyvatel jednotlivých obcí do dění v regionu. Tato skupina mladých lidí například pořádá pravidelné sportovní turnaje mezi jednotlivými základními školami. Mladí lidé se také podílí na přípravě jednotlivých kulturních akcí regionu, které jsou pořádány MAS.

4.5. Otázka č.5

4.5.1. Analýza dat a dalších ukazatelů

Potřebné ukazatele se téměř shodují s nastavenými monitorovacími indikátory.

4.5.2. Odpověď na hodnotící otázku

V regionu se zvyšuje počet žen spolupracujících s MAS. MAS Šumperský venkov zaměstnává ženy, jiné se aktivně účastní na přípravách projektové dokumentace či externě vypomáhají s přípravou především kulturních akcí.

5. Závěry a doporučení

5.1. Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi Fichemi dle SPL

V rámci monitoringu střednědobého hodnocení strategického plánu Leader je třeba mít na mysli, že MAS Šumperksý venkov vypsala dvě výzvy. První výzvy se zúčastnilo devět projektů, ze kterých bylo šest realizováno a tři projekty nebyly realizovány. V první výzvě byly podávány projekty pro Fiche 1 a Fiche 3. Projekty v rámci Fiche 1 nebyly realizovány, projektů Fiche 3 bylo realizováno šest.

Ve druhé výzvě bylo podáno čtrnáct projektů a to ve Fiche 1, 2, 4, 5, 6. Z Fiche 1 byl podpořen jeden projekt a částečně podpořen také jeden projekt. Z Fiche 2 byl podpořen jeden projekt, z Fiche 4 byly podpořeny dva projekty. Ve Fiche 5 byly podpořeny tři projekty a částečně podpořen jeden projekt a ve Fiche 6 byly podpořeny projekty dva a jeden projekt byl částečně podpořen. Celkově bylo ve druhé výzvě podpořeno nebo částečně podpořeno dvanáct projektů z čtrnácti celkových. Jelikož se ale většina projektů realizuje právě toto léto, do střednědobého hodnocení je započítán pouze jediný projekt z druhé výzvy, který byl již celý realizován. Z vyhodnocení projektů a také ze zájmu ze strany žadatelů vyvstává potřeba vypsání nové Fiche, která by se zaměřila na občanské vybavení a služby. Na základě nové metodiky pro tvorbu fichí doporučuji umožnit žadatelům v rámci všech fichí možnost volby režimu, ve kterém by mohli svůj projekt realizovat (de minimis, nezakládající veřejnou podporu a bloková výjimka). V rámci další výzvy doporučuji zachovat rovnováhu v alokaci mezi veřejným/neziskovým a podnikatelským sektorem. Vzhledem k dosavadnímu čerpání alokací doporučuji vypsat Fiche 1, 3, 6 a 7. Navrhuji vypsat nejvyšší alokaci pro Fichi 7, zaměřenou na občanské vybavení a služby, která je výrazně určená neziskovým organizacím.

Monitorovací kritéria a indikátory jsou v souladu se sledovanými prioritami a cíli SPL. V první výzvě byl dán prostor především projektům zaměřující se na rekonstrukci míst pro kulturní, sportovní a jiné společenské akce. Uspěly projekty, které rekonstruovali místní komunikace. Ve druhé výzvě byly projekty zaměřeny nejvíce pro posílení zaměstnanosti regionu, budování a rekonstrukci nových podnikatelských subjektů a ubytovacích kapacit. Několik projektů se také zaměřilo na vybudování nových turistických tras s propojením a připomenutím si historických souvislostí regionu. Jam již bylo psáno výše, většina projektů z druhé výzvy však ještě nebylo plně realizováno, a proto v míře dosažených cílů níže nemohou být do celkového hodnocení započítávány.

5.2. Míra dosažení cílů

MAS Šumperský venkov vypsalo do 31.7.2011 dvě výzvy. V rámci těchto výzev bylo schváleno a podpořeno nebo částečně podpořeno celkově dvacet projektů. Z tohoto počtu projektů jich bylo do současnosti realizováno sedm. I z toho vyplývá momentální nízké splnění monitorovacích cílů v některých oblastech.

Zcela úspěšně byly splněny cíle v oblastech zvýšení počtu mužů i žen různých věkových kategorií, kteří v rámci pracovních skupin participují na tvorbě projektů zamýšlených k realizaci v regionu. Nejvýznamnějšími tvůrci projektů jsou starostové obcí regionu, jejich další spolupracovníci nebo soukromní podnikatelé. Významným úspěchem je i cílené zapojení mládeže do problematiky rozvoje regionu a zvýšení podílu žen aktivně spolupracujících s MAS. Mladí lidé jsou zapojeni především díky Sněmu mládeže MAS Šumperský venkov a nejen ženy, ale muži a mládež se podílí na přípravě a realizaci kulturních a sportovních akcí regionu. V rámci oživení obcí se podařilo splnit počet kulturních a sportovních akcí pořádaných nebo spolupořádaných MAS Šumperský venkov. K nejvýznamnějším patří dechový festival Hudba bez hranic, který mohl být realizován i díky projektu „Revitalizace veřejného prostranství v obci Dolní Studénky“ schváleném v první výzvě.

Částečně splněný cíl je zaznamenán v nárůstu počtu strojů a techniky. Nesplněné cíle jsou v dalších oblastech a to ve zlepšení situace na trhu práce, nárůstu denních návštěvníků, kteří v regionu přenocují či navýšení frekvence návštěvnosti. V současnosti nesplněným cílem je prozatím i nárůst počtu nových podnikatelských subjektů a pozitivní migrace tohoto regionu. Je třeba mít ale na mysli, že mnoha schválených projektů přinese ve všech těchto kategoriích očekávané zvýšení a přiblížení se k nastaveným cílům.

5.3. Doporučení na základě výsledku hodnocení, případné návrhy na úpravu SPL

Na základě výsledku hodnocení je doporučeno, zaměřit se na další rozvoj celého regionu, podporu dalších projektů, které mohou rozvíjet především kulturně-historické dědictví regionu, podporu mládeže, jenž je nadějí a budoucností nejen naší oblasti. Důležitými aspekty dalších výzev a projektů je potřeba podpory nových pracovních míst, snah o zachování a nárůst kladné migrace do regionu a podporu podnikatelských subjektů, které jsou jistě motorem cestovního ruchu v podhůří Jeseníků.